## Function List
Vietnamy Mobile (Flutter) — Feature List / Danh sách tính năng · EN / VI
Stack: Flutter (iOS+Android) · own backend on Zeabur (accounts required) · Cloudflare R2 object storage · FCM/APNs. Offline: lessons offline + on-device SQLite dictionary; media & translate online. Phase: P1=MVP, P2, P3. Est. Hours = rough engineering estimate (UI redesign included). Draft v0.1.
ID | Module (EN) | Mô-đun (VI) | Feature (EN) | Chức năng (VI) | Description (EN) | Mô tả (VI) | Role | Build Type | Phase | MVP In-Scope | Priority | Est. Hours | Notes (Flutter / Backend / R2)
A-01 | Design & UX Migration | Tái thiết kế Giao diện & Trải nghiệm | Design system & tokens | Hệ thống thiết kế & token | New color, typography, spacing, elevation tokens themed for Flutter. | Token màu, kiểu chữ, khoảng cách, đổ bóng mới cho Flutter. | Design | New | P1 | Yes | P0 | 40 | ThemeData + custom tokens
A-02 | Design & UX Migration | Tái thiết kế Giao diện & Trải nghiệm | Component library | Thư viện thành phần | Buttons, cards, chips, progress bars, inputs as reusable widgets. | Nút, thẻ, chip, thanh tiến độ, ô nhập dạng widget tái dùng. | Design | New | P1 | Yes | P0 | 60 | Reusable widget kit
A-03 | Design & UX Migration | Tái thiết kế Giao diện & Trải nghiệm | Redesigned onboarding | Thiết kế lại màn khởi tạo | New visual flow for the 5-step onboarding. | Luồng hình ảnh mới cho 5 bước khởi tạo. | Design | Rebuild | P1 | Yes | P0 | 24
A-04 | Design & UX Migration | Tái thiết kế Giao diện & Trải nghiệm | Redesigned Study/roadmap | Thiết kế lại Lộ trình học | New skill-tree visual & node states. | Hình ảnh cây kỹ năng & trạng thái nút mới. | Design | Rebuild | P1 | Yes | P0 | 40
A-05 | Design & UX Migration | Tái thiết kế Giao diện & Trải nghiệm | Redesigned lesson player | Thiết kế lại trình bài học | New exercise UI, transitions, feedback states. | Giao diện bài tập, chuyển cảnh, phản hồi mới. | Design | Rebuild | P1 | Yes | P0 | 40
A-06 | Design & UX Migration | Tái thiết kế Giao diện & Trải nghiệm | Redesigned dictionary & reader | Thiết kế lại từ điển & trình đọc | New search/result/word-card UI. | Giao diện tìm kiếm/kết quả/thẻ từ mới. | Design | Rebuild | P1 | Yes | P1 | 28
A-07 | Design & UX Migration | Tái thiết kế Giao diện & Trải nghiệm | Dark / light theming | Giao diện sáng / tối | Full theme support incl. system mode. | Hỗ trợ giao diện sáng/tối theo hệ thống. | Design | New | P1 | Yes | P1 | 16
A-08 | Design & UX Migration | Tái thiết kế Giao diện & Trải nghiệm | Motion, haptics & sound | Chuyển động, rung & âm thanh | Micro-animations, haptic feedback, SFX. | Hiệu ứng nhỏ, phản hồi rung, âm thanh. | Design | New | P2 | No | P2 | 24
A-09 | Design & UX Migration | Tái thiết kế Giao diện & Trải nghiệm | Responsive & accessibility | Đáp ứng & trợ năng | Phone/tablet layouts, dynamic text, contrast, screen-reader labels. | Bố cục điện thoại/máy tính bảng, chữ co giãn, tương phản, nhãn đọc màn hình. | Design | New | P2 | No | P1 | 32
A-10 | Design & UX Migration | Tái thiết kế Giao diện & Trải nghiệm | App icon, splash & store assets | Biểu tượng, màn chờ & tài nguyên cửa hàng | Icon, splash, screenshots, store listing art. | Biểu tượng, màn chờ, ảnh chụp, tài nguyên niêm yết. | Design | New | P1 | Yes | P1 | 16
B-01 | Accounts & Auth | Tài khoản & Xác thực | Registration & login (server) | Đăng ký & đăng nhập (máy chủ) | Account creation + login against Zeabur backend. | Tạo tài khoản + đăng nhập qua backend Zeabur. | Learner | New | P1 | Yes | P0 | 40 | Backend auth API; JWT
B-02 | Accounts & Auth | Tài khoản & Xác thực | Phone + OTP / email | Điện thoại + OTP / email | Phone OTP and/or email+password sign-in. | Đăng nhập OTP điện thoại và/hoặc email+mật khẩu. | Learner | New | P1 | Yes | P0 | 32 | SMS/email provider
B-03 | Accounts & Auth | Tài khoản & Xác thực | Social login (Google / Apple) | Đăng nhập mạng xã hội (Google / Apple) | OAuth via Google and Apple (Apple required on iOS). | OAuth qua Google và Apple (iOS bắt buộc Apple). | Learner | New | P1 | Yes | P1 | 24 | google_sign_in, sign_in_with_apple
B-04 | Accounts & Auth | Tài khoản & Xác thực | Session & token refresh | Phiên & làm mới token | JWT access/refresh, secure token storage. | JWT truy cập/làm mới, lưu token an toàn. | Learner | New | P1 | Yes | P0 | 20 | flutter_secure_storage
B-05 | Accounts & Auth | Tài khoản & Xác thực | User profile (server) | Hồ sơ người dùng (máy chủ) | Name, age, dialect, native language, mode, goal — stored server-side. | Tên, tuổi, phương ngữ, tiếng mẹ đẻ, chế độ, mục tiêu — lưu trên máy chủ. | Learner | Port | P1 | Yes | P1 | 20
B-06 | Accounts & Auth | Tài khoản & Xác thực | Password reset / recovery | Đặt lại / khôi phục mật khẩu | Self-service reset via email/OTP. | Tự đặt lại qua email/OTP. | Learner | New | P1 | Yes | P1 | 16
B-07 | Accounts & Auth | Tài khoản & Xác thực | Account deletion | Xoá tài khoản | Self-service deletion (store requirement). | Tự xoá tài khoản (yêu cầu của cửa hàng). | Learner | New | P1 | Yes | P0 | 16 | App Store/Play mandatory
B-08 | Accounts & Auth | Tài khoản & Xác thực | Age gate / minor mode | Giới hạn tuổi / chế độ vị thành niên | Capture age, light enforcement. | Ghi nhận tuổi, áp dụng nhẹ. | Learner | Port | P1 | Yes | P1 | 10
B-09 | Accounts & Auth | Tài khoản & Xác thực | Onboarding wizard | Trình khởi tạo | Goal, dialect/voice, level, daily goal. | Mục tiêu, phương ngữ/giọng, trình độ, mục tiêu hằng ngày. | Learner | Port | P1 | Yes | P0 | 16
B-10 | Accounts & Auth | Tài khoản & Xác thực | Placement micro-quiz | Bài xếp lớp ngắn | 3-question placement routes true beginners to Foundations. | 3 câu xếp lớp đưa người mới vào phần Nền tảng. | Learner | New | P2 | No | P2 | 12
C-01 | Learning Roadmap | Lộ trình học | Skill-tree roadmap (Study) | Lộ trình cây kỹ năng (Học) | Units & nodes, Duolingo-style. | Đơn vị & nút học kiểu Duolingo. | Learner | Port | P1 | Yes | P0 | 36
C-02 | Learning Roadmap | Lộ trình học | Node unlock rules | Quy tắc mở khoá nút | Prerequisite gating (unlock_rule). | Khoá theo điều kiện tiên quyết. | Learner | Port | P1 | Yes | P0 | 16
C-03 | Learning Roadmap | Lộ trình học | 4 module kinds | 4 loại mô-đun | Pronunciation / Vocab / Grammar / Test. | Phát âm / Từ vựng / Ngữ pháp / Kiểm tra. | Learner | Port | P1 | Yes | P0 | 12
C-04 | Learning Roadmap | Lộ trình học | Unit tests | Bài kiểm tra đơn vị | End-of-unit gating test. | Bài kiểm tra chặn cuối đơn vị. | Learner | Port | P1 | Yes | P1 | 16
C-05 | Learning Roadmap | Lộ trình học | Roleplay scenes | Cảnh nhập vai | Scene-based practice. | Luyện tập theo cảnh. | Learner | Port | P2 | No | P2 | 28
C-06 | Learning Roadmap | Lộ trình học | Per-lesson mini-quiz | Kiểm tra nhỏ mỗi bài | Auto mini-quiz on vocab lessons. | Kiểm tra nhỏ tự gắn vào bài từ vựng. | Learner | Port | P1 | Yes | P1 | 10
C-07 | Learning Roadmap | Lộ trình học | Progress / streak / coins header | Thanh tiến độ / chuỗi / xu | Roadmap header summary. | Tóm tắt đầu trang lộ trình. | Learner | Rebuild | P1 | Yes | P1 | 10
D-01 | Lesson Engine | Hệ thống bài học | Interactive lesson player | Trình bài học tương tác | Runs an exercise session end-to-end. | Chạy trọn một phiên bài tập. | Learner | Port | P1 | Yes | P0 | 48
D-02 | Lesson Engine | Hệ thống bài học | 10 exercise types | 10 loại bài tập | MCQ (VI↔EN), listen-choose, listen-type, match, reorder, fill-blank, word-bank, picture, speak. | Trắc nghiệm (Việt↔Anh), nghe-chọn, nghe-gõ, ghép, sắp xếp, điền khuyết, ngân hàng từ, ảnh, nói. | Learner | Port | P1 | Yes | P0 | 64
D-03 | Lesson Engine | Hệ thống bài học | Vocab intro cards | Thẻ giới thiệu từ vựng | Word + image + audio teaching cards. | Thẻ dạy từ + hình + âm thanh. | Learner | Port | P1 | Yes | P1 | 14
D-04 | Lesson Engine | Hệ thống bài học | In-lesson streak/combo | Chuỗi/combo trong bài | Combo counter during a session. | Bộ đếm combo trong phiên. | Learner | Port | P1 | Yes | P1 | 8
D-05 | Lesson Engine | Hệ thống bài học | Reward + SRS hand-off | Thưởng + chuyển sang ôn tập | Award XP/coins, enqueue words to SRS. | Thưởng XP/xu, đưa từ vào SRS. | Learner | Port | P1 | Yes | P0 | 12
D-06 | Lesson Engine | Hệ thống bài học | Grammar tip chip | Gợi ý ngữ pháp (chip) | In-context expandable grammar tip. | Gợi ý ngữ pháp mở rộng tại chỗ. | Learner | New | P2 | No | P1 | 16
D-07 | Lesson Engine | Hệ thống bài học | Lesson notebook | Sổ tay bài học | Slide-over of words/tips taught so far. | Bảng trượt liệt kê từ/gợi ý đã học. | Learner | New | P2 | No | P1 | 20
D-08 | Lesson Engine | Hệ thống bài học | Grammar unit lesson | Bài đơn vị ngữ pháp | Dedicated grammar unit player. | Trình chơi bài đơn vị ngữ pháp. | Learner | Port | P1 | Yes | P1 | 16
E-01 | Practice Modules | Mô-đun luyện tập | Tones + pitch graph | Thanh điệu + đồ thị cao độ | By-ear tone training, real-time pitch. | Luyện thanh bằng tai, cao độ thời gian thực. | Learner | Rebuild | P1 | Yes | P0 | 40 | flutter pitch/FFT; mic
E-02 | Practice Modules | Mô-đun luyện tập | Vowels (single & diphthong) | Nguyên âm (đơn & đôi) | Vowel-quality drills incl. ơ ư ê ô ă â. | Bài luyện chất nguyên âm gồm ơ ư ê ô ă â. | Learner | Port | P1 | Yes | P1 | 24
E-03 | Practice Modules | Mô-đun luyện tập | Alphabet & consonants | Bảng chữ cái & phụ âm | Alphabet, initial & final consonant drills. | Bảng chữ cái, phụ âm đầu & cuối. | Learner | Port | P1 | Yes | P1 | 20
E-04 | Practice Modules | Mô-đun luyện tập | Numbers | Số đếm | Counting, prices, time, ages. | Đếm số, giá, thời gian, tuổi. | Learner | Port | P1 | Yes | P1 | 16
E-05 | Practice Modules | Mô-đun luyện tập | Pronouns & kinship | Đại từ & xưng hô họ hàng | Pronouns, kinship foundation/calculator/engine. | Đại từ, nền tảng/máy tính/bộ suy luận xưng hô. | Learner | Port | P1 | Yes | P1 | 28
E-06 | Practice Modules | Mô-đun luyện tập | Classifiers, particles, question words | Loại từ, tiểu từ, từ để hỏi | Grammar-word drill sets. | Các bộ bài luyện từ ngữ pháp. | Learner | Port | P2 | No | P2 | 24
E-07 | Practice Modules | Mô-đun luyện tập | Aspect markers & misc grammar words | Dấu thì/thể & nhóm từ khác | đã/đang/sẽ, connectors, adverbs, quantifiers, etc. | đã/đang/sẽ, liên từ, trạng từ, lượng từ, v.v. | Learner | Port | P2 | No | P2 | 24
E-08 | Practice Modules | Mô-đun luyện tập | TELEX typing | Gõ TELEX | Type Vietnamese diacritics via TELEX. | Gõ dấu tiếng Việt bằng TELEX. | Learner | Rebuild | P2 | No | P2 | 24 | Custom input handling
E-09 | Practice Modules | Mô-đun luyện tập | Teen code | Tiếng lóng teen | Internet slang decoding (side-quest). | Giải mã tiếng lóng mạng (nhiệm vụ phụ). | Learner | Port | P3 | No | P3 | 12
F-01 | Dictionary | Từ điển | On-device dictionary DB | CSDL từ điển trên thiết bị | Ship/download ~100MB SQLite for offline lookup. | Đóng gói/tải SQLite ~100MB để tra ngoại tuyến. | Learner | New | P1 | Yes | P0 | 40 | drift/sqflite; staged download
F-02 | Dictionary | Từ điển | Dictionary update / delta sync | Cập nhật / đồng bộ delta từ điển | Versioned dictionary updates from backend/R2. | Cập nhật từ điển theo phiên bản từ backend/R2. | Learner | New | P2 | No | P2 | 24 | R2 hosted DB packs
F-03 | Dictionary | Từ điển | Fuzzy search & suggest | Tìm kiếm mờ & gợi ý | On-device autocomplete + fuzzy match. | Tự hoàn thành + so khớp mờ trên thiết bị. | Learner | Port | P1 | Yes | P1 | 20
F-04 | Dictionary | Từ điển | Full search (diacritics, IPA, examples) | Tìm kiếm đầy đủ (dấu, IPA, ví dụ) | Multi-source results with examples. | Kết quả đa nguồn kèm ví dụ. | Learner | Port | P1 | Yes | P1 | 20
F-05 | Dictionary | Từ điển | Compound decomposition / segmentation | Tách từ ghép | Segment compounds into parts. | Tách từ ghép thành thành phần. | Learner | Port | P2 | No | P2 | 16
F-06 | Dictionary | Từ điển | Word popup card | Thẻ bật lên của từ | Tap word → detail card with audio. | Chạm từ → thẻ chi tiết kèm âm thanh. | Learner | Rebuild | P1 | Yes | P2 | 12
F-07 | Dictionary | Từ điển | Saved words & decks | Từ đã lưu & bộ thẻ | Save and group words; synced to server. | Lưu và gom từ; đồng bộ máy chủ. | Learner | Port | P1 | Yes | P2 | 16
F-08 | Dictionary | Từ điển | Multi-language pairs | Cặp đa ngôn ngữ | EN/中文 + additional pairs. | EN/中文 + các cặp khác. | Learner | Port | P2 | No | P2 | 12
G-01 | SRS & Flashcards | Ôn tập ngắt quãng & Thẻ | SM-2 scheduling | Lập lịch SM-2 | Intervals 1/3/7/14/30 days. | Khoảng 1/3/7/14/30 ngày. | Learner | Port | P1 | Yes | P0 | 16
G-02 | SRS & Flashcards | Ôn tập ngắt quãng & Thẻ | Flashcard review | Ôn thẻ ghi nhớ | Review due words, grade recall. | Ôn từ đến hạn, chấm độ nhớ. | Learner | Rebuild | P1 | Yes | P1 | 18
G-03 | SRS & Flashcards | Ôn tập ngắt quãng & Thẻ | Custom decks | Bộ thẻ tự tạo | User-created review decks. | Bộ thẻ ôn do người dùng tạo. | Learner | Port | P2 | No | P2 | 12
G-04 | SRS & Flashcards | Ôn tập ngắt quãng & Thẻ | Server sync of SRS state | Đồng bộ trạng thái SRS | Persist schedule & grades to backend. | Lưu lịch & điểm lên backend. | Learner | New | P1 | Yes | P1 | 16
H-01 | Reading & Grammar | Bài đọc & Ngữ pháp | Article reading library | Thư viện bài đọc | Browse + read articles. | Duyệt + đọc bài. | Learner | Port | P2 | No | P2 | 18
H-02 | Reading & Grammar | Bài đọc & Ngữ pháp | Tap-to-define reading | Đọc chạm để tra nghĩa | In-article word lookup. | Tra từ trong bài. | Learner | Port | P2 | No | P2 | 14
H-03 | Reading & Grammar | Bài đọc & Ngữ pháp | Grammar browser by level | Duyệt ngữ pháp theo cấp | CEFR-level grammar index. | Danh mục ngữ pháp theo cấp CEFR. | Learner | Port | P1 | Yes | P1 | 14
H-04 | Reading & Grammar | Bài đọc & Ngữ pháp | Grammar detail / guidebook | Chi tiết ngữ pháp / cẩm nang | Explanations with examples + bank/tags. | Giải thích kèm ví dụ + ngân hàng/nhãn. | Learner | Port | P1 | Yes | P2 | 16
I-01 | Gamification | Trò chơi hoá | Coins (đồng ₫) | Xu (đồng ₫) | Virtual currency from lessons. | Tiền ảo từ bài học. | Learner | Port | P1 | Yes | P1 | 10
I-02 | Gamification | Trò chơi hoá | Daily streaks | Chuỗi ngày học | Consecutive active days + freezes. | Số ngày học liên tiếp + bảo vệ chuỗi. | Learner | Port | P1 | Yes | P1 | 12
I-03 | Gamification | Trò chơi hoá | XP & levels | XP & cấp độ | Experience and leveling. | Kinh nghiệm và lên cấp. | Learner | Port | P1 | Yes | P1 | 10
I-04 | Gamification | Trò chơi hoá | Mascot (Bé Khê) | Linh vật (Bé Khê) | Guiding mascot, redesigned. | Linh vật dẫn dắt, thiết kế lại. | Learner | Rebuild | P2 | No | P2 | 20
I-05 | Gamification | Trò chơi hoá | Achievements / badges | Thành tựu / huy hiệu | Earnable badges & milestones. | Huy hiệu & cột mốc đạt được. | Learner | New | P2 | No | P2 | 20
J-01 | Audio & Speech | Âm thanh & Giọng nói | TTS playback (backend + R2 cache) | Phát TTS (backend + cache R2) | Backend generates, caches to R2, app caches on device. | Backend tạo, cache lên R2, app cache trên thiết bị. | Learner | Rebuild | P1 | Yes | P0 | 24 | just_audio; R2 CDN
J-02 | Audio & Speech | Âm thanh & Giọng nói | On-device TTS fallback | TTS dự phòng trên thiết bị | Native TTS when offline/uncached. | TTS nội bộ khi ngoại tuyến/chưa cache. | Learner | New | P1 | Yes | P2 | 10 | flutter_tts
J-03 | Audio & Speech | Âm thanh & Giọng nói | Pronunciation scoring | Chấm điểm phát âm | Record → backend scoring service. | Thu âm → dịch vụ chấm điểm backend. | Learner | Rebuild | P1 | Yes | P1 | 28 | record pkg; upload
J-04 | Audio & Speech | Âm thanh & Giọng nói | Pitch detection (tones) | Phát hiện cao độ (thanh điệu) | Real-time pitch for tone practice. | Cao độ thời gian thực cho luyện thanh. | Learner | Rebuild | P1 | Yes | P2 | 24
J-05 | Audio & Speech | Âm thanh & Giọng nói | Audio caching & prefetch | Cache & tải trước âm thanh | Cache curriculum audio for offline lessons. | Cache âm thanh giáo trình cho bài ngoại tuyến. | Learner | New | P1 | Yes | P1 | 16
K-01 | Media & Object Storage (R2) | Lưu trữ Đối tượng (R2) | R2 buckets & CDN delivery | Bucket R2 & phân phối CDN | Buckets for tts-cache, images, video; CDN URLs. | Bucket cho tts-cache, ảnh, video; URL CDN. | System | New | P1 | Yes | P0 | 16 | Cloudflare R2 + CDN
K-02 | Media & Object Storage (R2) | Lưu trữ Đối tượng (R2) | Signed URL / access control | URL ký / kiểm soát truy cập | Time-limited signed URLs for protected media. | URL ký giới hạn thời gian cho media bảo vệ. | System | New | P2 | No | P1 | 16
K-03 | Media & Object Storage (R2) | Lưu trữ Đối tượng (R2) | Image assets pipeline | Quy trình tài nguyên ảnh | Optimized images via R2, cached in app. | Ảnh tối ưu qua R2, cache trong app. | System | New | P1 | Yes | P2 | 12 | cached_network_image
K-04 | Media & Object Storage (R2) | Lưu trữ Đối tượng (R2) | Video backdrop playback | Phát video nền | Looping muted MP4 backdrops from R2. | Video nền MP4 lặp, tắt tiếng từ R2. | Learner | New | P2 | No | P2 | 24 | video_player; ≤30s loop
L-01 | Localization | Đa ngôn ngữ | UI language (EN / 中文 / VI) | Ngôn ngữ giao diện (EN / 中文 / VI) | Interface localization framework. | Khung bản địa hoá giao diện. | Learner | Rebuild | P1 | Yes | P1 | 20 | easy_localization / intl
L-02 | Localization | Đa ngôn ngữ | Simplified / Traditional Chinese | Trung giản thể / phồn thể | OpenCC conversion for ZH learners. | Chuyển đổi OpenCC cho người học tiếng Trung. | Learner | Port | P2 | No | P2 | 10
M-01 | Push Notifications | Thông báo đẩy | FCM / APNs integration | Tích hợp FCM / APNs | Native push pipeline both platforms. | Đường dẫn đẩy gốc cho cả hai nền tảng. | System | New | P1 | Yes | P1 | 24 | firebase_messaging
M-02 | Push Notifications | Thông báo đẩy | Streak & study reminders | Nhắc chuỗi & nhắc học | Scheduled reminders to return. | Nhắc nhở quay lại học theo lịch. | Learner | New | P1 | Yes | P1 | 16 | Backend scheduler
M-03 | Push Notifications | Thông báo đẩy | Re-engagement campaigns | Chiến dịch kéo lại người dùng | Targeted win-back pushes. | Đẩy kéo lại người dùng có mục tiêu. | Marketing | New | P2 | No | P2 | 16
M-04 | Push Notifications | Thông báo đẩy | Notification preferences | Tuỳ chọn thông báo | User opt-in/out per category. | Người dùng bật/tắt theo loại. | Learner | New | P1 | Yes | P2 | 12
N-01 | Monetization | Kiếm tiền | Subscription tiers (Pro) | Gói thuê bao (Pro) | Free vs Pro plan definition & gating. | Định nghĩa gói Miễn phí vs Pro & giới hạn. | Learner | New | P1 | Yes | P1 | 24
N-02 | Monetization | Kiếm tiền | In-app purchases (Apple / Google) | Mua trong ứng dụng (Apple / Google) | Store billing integration. | Tích hợp thanh toán cửa hàng. | Learner | New | P1 | Yes | P1 | 40 | in_app_purchase
N-03 | Monetization | Kiếm tiền | Entitlements service (backend) | Dịch vụ quyền lợi (backend) | Server tracks plan/entitlement state. | Máy chủ theo dõi gói/quyền lợi. | System | New | P1 | Yes | P1 | 32
N-04 | Monetization | Kiếm tiền | Receipt validation & webhooks | Xác thực hoá đơn & webhook | Server-side receipt verification, renewals. | Xác thực hoá đơn phía máy chủ, gia hạn. | System | New | P1 | Yes | P1 | 24
N-05 | Monetization | Kiếm tiền | Paywall & restore purchases | Trang trả phí & khôi phục mua | Paywall screens + restore flow. | Màn trả phí + khôi phục giao dịch. | Learner | New | P1 | Yes | P1 | 20
N-06 | Monetization | Kiếm tiền | Free daily limits / metering | Giới hạn miễn phí hằng ngày | Usage metering & free-tier caps. | Đo lường sử dụng & giới hạn gói miễn phí. | System | New | P2 | No | P2 | 16
N-07 | Monetization | Kiếm tiền | Coin store / top-up | Cửa hàng xu / nạp | Optional coin purchases. | Mua xu tuỳ chọn. | Learner | New | P3 | No | P3 | 20
O-01 | Social, Sharing & Referrals | Xã hội, Chia sẻ & Giới thiệu | Share progress / cards | Chia sẻ tiến độ / thẻ | Share streak/achievement cards. | Chia sẻ thẻ chuỗi/thành tựu. | Learner | New | P2 | No | P2 | 16 | share_plus
O-02 | Social, Sharing & Referrals | Xã hội, Chia sẻ & Giới thiệu | Invite friends / referral codes | Mời bạn / mã giới thiệu | Referral links with rewards. | Liên kết giới thiệu kèm thưởng. | Learner | New | P2 | No | P2 | 24 | Deep links
O-03 | Social, Sharing & Referrals | Xã hội, Chia sẻ & Giới thiệu | Leaderboards | Bảng xếp hạng | Friends / global XP leaderboards. | Bảng xếp hạng XP bạn bè / toàn cầu. | Learner | New | P2 | No | P2 | 28
O-04 | Social, Sharing & Referrals | Xã hội, Chia sẻ & Giới thiệu | Friends / follow (optional) | Bạn bè / theo dõi (tuỳ chọn) | Add friends, see activity. | Thêm bạn, xem hoạt động. | Learner | New | P3 | No | P3 | 32
P-01 | Backend & Platform (Zeabur) | Backend & Nền tảng (Zeabur) | REST/JSON API | API REST/JSON | Auth, profile, content, progress, media endpoints. | Điểm cuối xác thực, hồ sơ, nội dung, tiến độ, media. | System | New | P1 | Yes | P0 | 60
P-02 | Backend & Platform (Zeabur) | Backend & Nền tảng (Zeabur) | User & progress database | CSDL người dùng & tiến độ | Postgres schema for users, progress, SRS, entitlements. | Lược đồ Postgres cho người dùng, tiến độ, SRS, quyền lợi. | System | New | P1 | Yes | P0 | 40
P-03 | Backend & Platform (Zeabur) | Backend & Nền tảng (Zeabur) | Content delivery & versioning | Phân phối & phiên bản nội dung | Serve curriculum + version/migrate. | Cung cấp giáo trình + phiên bản/di trú. | System | New | P1 | Yes | P0 | 32 | Replaces CURRICULUM_VERSION seed
P-04 | Backend & Platform (Zeabur) | Backend & Nền tảng (Zeabur) | Progress sync service | Dịch vụ đồng bộ tiến độ | Conflict-aware sync of local↔server. | Đồng bộ cục bộ↔máy chủ có xử lý xung đột. | System | New | P1 | Yes | P0 | 32
P-05 | Backend & Platform (Zeabur) | Backend & Nền tảng (Zeabur) | TTS generation + R2 upload | Tạo TTS + tải lên R2 | Generate audio (Azure/Google), cache to R2. | Tạo âm thanh (Azure/Google), cache lên R2. | System | Port | P1 | Yes | P1 | 16
P-06 | Backend & Platform (Zeabur) | Backend & Nền tảng (Zeabur) | Pronunciation scoring service | Dịch vụ chấm phát âm | Receive audio, return score. | Nhận âm thanh, trả điểm. | System | Port | P1 | Yes | P1 | 20
P-07 | Backend & Platform (Zeabur) | Backend & Nền tảng (Zeabur) | Translate proxy | Cổng dịch thuật | Translation endpoint. | Điểm cuối dịch thuật. | System | Port | P2 | No | P2 | 8
P-08 | Backend & Platform (Zeabur) | Backend & Nền tảng (Zeabur) | Dictionary service / DB packs | Dịch vụ từ điển / gói CSDL | Host versioned dictionary packs on R2. | Lưu gói từ điển theo phiên bản trên R2. | System | Port | P1 | Yes | P1 | 16
P-09 | Backend & Platform (Zeabur) | Backend & Nền tảng (Zeabur) | Admin CMS (web) | CMS quản trị (web) | Web content authoring feeding the API. | Soạn nội dung web cung cấp cho API. | Admin | Port | P2 | No | P2 | 60 | Stays web; out of mobile
P-10 | Backend & Platform (Zeabur) | Backend & Nền tảng (Zeabur) | Analytics & events | Phân tích & sự kiện | Event tracking + dashboards. | Theo dõi sự kiện + bảng điều khiển. | System | New | P1 | Yes | P2 | 20 | e.g. Firebase/Amplitude
P-11 | Backend & Platform (Zeabur) | Backend & Nền tảng (Zeabur) | Crash & performance monitoring | Giám sát sự cố & hiệu năng | Crash reporting + observability. | Báo cáo sự cố + quan trắc. | System | New | P1 | Yes | P2 | 12 | Sentry/Crashlytics
P-12 | Backend & Platform (Zeabur) | Backend & Nền tảng (Zeabur) | CI/CD & Zeabur deployment | CI/CD & triển khai Zeabur | Pipelines, envs, secrets on Zeabur. | Pipeline, môi trường, secret trên Zeabur. | System | New | P1 | Yes | P1 | 24
P-13 | Backend & Platform (Zeabur) | Backend & Nền tảng (Zeabur) | Security & rate limiting | Bảo mật & giới hạn tần suất | Authz, rate limits, abuse protection. | Phân quyền, giới hạn tần suất, chống lạm dụng. | System | New | P1 | Yes | P1 | 20
Q-01 | Quality, Compliance & Release | Chất lượng, Tuân thủ & Phát hành | App Store / Play submission | Nộp App Store / Play | Store listings, review, release. | Niêm yết, xét duyệt, phát hành cửa hàng. | System | New | P1 | Yes | P1 | 24
Q-02 | Quality, Compliance & Release | Chất lượng, Tuân thủ & Phát hành | Privacy policy & terms (in-app) | Chính sách & điều khoản (trong app) | In-app legal pages. | Trang pháp lý trong ứng dụng. | Learner | Port | P1 | Yes | P1 | 6
Q-03 | Quality, Compliance & Release | Chất lượng, Tuân thủ & Phát hành | Data deletion & privacy compliance | Xoá dữ liệu & tuân thủ bảo mật | GDPR-style deletion, consent, data export. | Xoá kiểu GDPR, đồng ý, xuất dữ liệu. | System | New | P1 | Yes | P1 | 20
Q-04 | Quality, Compliance & Release | Chất lượng, Tuân thủ & Phát hành | Accessibility compliance | Tuân thủ trợ năng | WCAG-aligned checks before release. | Kiểm tra theo WCAG trước phát hành. | Design | New | P2 | No | P2 | 16
Q-05 | Quality, Compliance & Release | Chất lượng, Tuân thủ & Phát hành | Automated testing | Kiểm thử tự động | Unit + widget + integration tests. | Kiểm thử đơn vị + widget + tích hợp. | System | New | P1 | Yes | P1 | 40
[11 empty] | TOTAL | 2430

## Summary
Summary / Tổng hợp
Phase | Count | Est. Hours | MVP In-Scope | Count | Est. Hours
P1 | 78 | 1792 | Yes | 78 | 1792
P2 | 28 | 574 | No | 31 | 638
P3 | 3 | 64
TOTAL | 109 | 2430
Build Type | Count | Est. Hours
Port | 43 | 816
Rebuild | 14 | 352
New | 52 | 1262
Backend | 0 | 0

## Assumptions & Stack
Assumptions & Stack / Giả định & Công nghệ
Topic | Decision / Quyết định
Accounts | Server-backed accounts REQUIRED. Zeabur backend replaces Supabase as source of truth (auth + user DB + content/sync API). / Tài khoản phía máy chủ BẮT BUỘC; backend Zeabur thay Supabase.
Offline | Hybrid: core lessons work offline (bundled/cached curriculum + audio). On-device SQLite dictionary is offline-capable. Dictionary delta updates, media, translate & scoring need a connection. / Lai: bài học cốt lõi ngoại tuyến; từ điển SQLite trên thiết bị; media/dịch/chấm điểm cần mạng.
Heavy content | ~100MB dictionary ships/downloads as on-device SQLite. Cloudflare R2 (via CDN) serves audio (tts-cache), images, and video backdrops; cached on device. / Từ điển ~100MB là SQLite trên thiết bị; R2 phục vụ âm thanh, ảnh, video.
Added scope | Push (FCM/APNs), Monetization (subscriptions + IAP), Social/Sharing/Referrals/Leaderboards, and a NEW UI/UX redesign (not a 1:1 visual port). / Bổ sung: đẩy, kiếm tiền, xã hội, và thiết kế lại UI/UX.
Frontend | Flutter (iOS + Android). Suggested: Riverpod/Bloc state, go_router, dio, drift (SQLite), just_audio, flutter_tts, record, firebase_messaging, in_app_purchase, easy_localization. / Flutter cho iOS+Android.
Backend | Own API on Zeabur (e.g. Node/Express or equivalent) + Postgres. Reuses existing TTS, pronunciation, translate logic. / API riêng trên Zeabur + Postgres.
Object storage | Cloudflare R2 buckets: tts-cache, images, video; signed URLs for protected media. / R2: tts-cache, ảnh, video; URL ký.
Out of scope (mobile) | Admin CMS stays a web app (authoring feeds the backend). / CMS quản trị vẫn là web.
Estimates | Est. Hours are rough engineering estimates for scoping, NOT a fixed quote. Validate with the dev team. / Giờ ước tính chỉ để định phạm vi, không phải báo giá.