## Function List
Vietnamy — Function List (Danh sách chức năng) · EN / VI
Mobile-first Vietnamese learning app. Status = current web app; Port Phase = suggested native rollout (P1 core → P3 later). Source: codebase + docs, Jun 2026.
ID | Module (EN) | Mô-đun (VI) | Feature (EN) | Chức năng (VI) | Description (EN) | Mô tả (VI) | Role | Status | Port Phase | Priority | Est. Hours (native port) | Notes
A-01 | Accounts & Onboarding | Tài khoản & Khởi tạo | Onboarding wizard | Trình khởi tạo lần đầu | 5-step setup: sign-in, name, goal, dialect/voice, level & daily goal. | Thiết lập 5 bước: đăng nhập, tên, mục tiêu, giọng/phương ngữ, trình độ & mục tiêu hằng ngày. | Learner | Built | P1 | P0 | 24
A-02 | Accounts & Onboarding | Tài khoản & Khởi tạo | Supabase auth (sign-in) | Đăng nhập (Supabase) | Optional OAuth/email sign-in for cross-device sync. | Đăng nhập OAuth/email tùy chọn để đồng bộ đa thiết bị. | Learner | Built | P1 | P1 | 20 | Native SDK
A-03 | Accounts & Onboarding | Tài khoản & Khởi tạo | Offline / local mode | Chế độ ngoại tuyến | App runs fully without an account (local-dev user). | Ứng dụng chạy hoàn toàn không cần tài khoản (người dùng cục bộ). | Learner | Built | P1 | P0 | 8
A-04 | Accounts & Onboarding | Tài khoản & Khởi tạo | User profile | Hồ sơ người dùng | Name, age, dialect, native language, learner mode, goal. | Tên, tuổi, phương ngữ, tiếng mẹ đẻ, chế độ học, mục tiêu. | Learner | Built | P1 | P1 | 16
A-05 | Accounts & Onboarding | Tài khoản & Khởi tạo | Cloud progress sync | Đồng bộ tiến độ đám mây | Hydrate/back up local progress to Supabase user_progress. | Tải/lưu tiến độ cục bộ lên Supabase (user_progress). | Learner | Built | P1 | P1 | 16
A-06 | Accounts & Onboarding | Tài khoản & Khởi tạo | App tutorial overlay | Lớp hướng dẫn ứng dụng | First-run coach marks pointing to the first node. | Hướng dẫn lần đầu chỉ tới nút học đầu tiên. | Learner | Built | P2 | P2 | 10
A-07 | Accounts & Onboarding | Tài khoản & Khởi tạo | Tone teaser hook | Trải nghiệm thử thanh điệu | 60-sec 'can you hear it' tone teaser in onboarding. | Đoạn thử nghe thanh điệu 60 giây trong khởi tạo. | Learner | Planned | P2 | P2 | 12 | From LEARN_APP_FLOW
A-08 | Accounts & Onboarding | Tài khoản & Khởi tạo | Placement micro-quiz | Bài kiểm tra xếp lớp ngắn | Replace self-rated level with a 3-question placement. | Thay tự đánh giá trình độ bằng 3 câu xếp lớp. | Learner | Planned | P2 | P2 | 12
B-01 | Learning Roadmap | Lộ trình học | Skill-tree roadmap (Study tab) | Lộ trình dạng cây kỹ năng | Duolingo-style tree of units & nodes. | Cây đơn vị & nút học kiểu Duolingo. | Learner | Built | P1 | P0 | 24
B-02 | Learning Roadmap | Lộ trình học | Node unlock rules | Quy tắc mở khoá nút | Prerequisite gating via unlock_rule. | Khoá theo điều kiện tiên quyết (unlock_rule). | Learner | Built | P1 | P0 | 16
B-03 | Learning Roadmap | Lộ trình học | 4 module kinds | 4 loại mô-đun | Pronunciation / Vocabulary / Grammar / Test nodes. | Nút Phát âm / Từ vựng / Ngữ pháp / Kiểm tra. | Learner | Built | P1 | P0 | 12 | moduleKinds.js
B-04 | Learning Roadmap | Lộ trình học | Unit tests | Bài kiểm tra đơn vị | End-of-unit test node gating progress. | Nút kiểm tra cuối đơn vị, chặn tiến độ. | Learner | Built | P1 | P1 | 16
B-05 | Learning Roadmap | Lộ trình học | Roleplay scenes | Cảnh nhập vai | Scene-based practice (SceneEngine). | Luyện tập theo cảnh (SceneEngine). | Learner | Built | P2 | P2 | 24
B-06 | Learning Roadmap | Lộ trình học | Per-lesson mini-quiz | Bài kiểm tra nhỏ mỗi bài | Auto mini-quiz attached to vocab lessons. | Bài kiểm tra nhỏ tự gắn vào bài từ vựng. | Learner | Built | P1 | P1 | 10
B-07 | Learning Roadmap | Lộ trình học | Progress / streak / coins header | Thanh tiến độ / chuỗi / xu | Roadmap header shows XP, streak, coins. | Đầu trang lộ trình hiện XP, chuỗi ngày, xu. | Learner | Built | P1 | P1 | 8
C-01 | Lesson Engine | Hệ thống bài học | Interactive lesson player | Trình chơi bài học tương tác | LessonGame engine runs an exercise session. | Bộ máy LessonGame chạy một phiên bài tập. | Learner | Built | P1 | P0 | 40
C-02 | Lesson Engine | Hệ thống bài học | 10 exercise types | 10 loại bài tập | MCQ (to/from VI), listen-choose, listen-type, match pairs, reorder, fill blank, word bank, picture choice, speak. | Trắc nghiệm (Việt↔Anh), nghe-chọn, nghe-gõ, ghép cặp, sắp xếp, điền khuyết, ngân hàng từ, chọn ảnh, nói. | Learner | Built | P1 | P0 | 48
C-03 | Lesson Engine | Hệ thống bài học | Vocab intro cards | Thẻ giới thiệu từ vựng | Word + image + audio teaching cards (Act 1). | Thẻ dạy từ + hình + âm thanh (Màn 1). | Learner | Built | P1 | P1 | 12
C-04 | Lesson Engine | Hệ thống bài học | In-lesson streak tracking | Theo dõi chuỗi trong bài | Combo/streak counter during a session. | Bộ đếm chuỗi đúng liên tiếp trong phiên. | Learner | Built | P1 | P1 | 8
C-05 | Lesson Engine | Hệ thống bài học | Reward & SRS hand-off | Thưởng & chuyển sang ôn tập | Award XP/coins, push learned words to SRS (Act 3). | Thưởng XP/xu, đẩy từ đã học vào SRS (Màn 3). | Learner | Built | P1 | P0 | 12
C-06 | Lesson Engine | Hệ thống bài học | Grammar tip chip | Gợi ý ngữ pháp (chip) | In-context expandable grammar tip from note/tag. | Gợi ý ngữ pháp mở rộng tại chỗ từ note/tag. | Learner | Planned | P2 | P1 | 16 | From LEARN_APP_FLOW
C-07 | Lesson Engine | Hệ thống bài học | Lesson notebook | Sổ tay bài học | Slide-over of all words/tips taught so far. | Bảng trượt liệt kê mọi từ/gợi ý đã học. | Learner | Planned | P2 | P1 | 20
C-08 | Lesson Engine | Hệ thống bài học | Grammar unit lesson | Bài học đơn vị ngữ pháp | Dedicated grammar unit player. | Trình chơi bài đơn vị ngữ pháp riêng. | Learner | Built | P1 | P1 | 16
D-01 | Practice Modules | Mô-đun luyện tập | Tones (marks basic/special/master) | Thanh điệu (dấu cơ bản/đặc biệt/nâng cao) | Tone-mark recognition drills. | Bài luyện nhận biết dấu thanh. | Learner | Built | P1 | P0 | 20
D-02 | Practice Modules | Mô-đun luyện tập | Tone node lessons + pitch graph | Bài thanh điệu + đồ thị cao độ | By-ear tone training with pitch visualization. | Luyện thanh bằng tai kèm trực quan cao độ. | Learner | Built | P1 | P0 | 24 | Web Audio → native
D-03 | Practice Modules | Mô-đun luyện tập | Vowels (single 1/2, diphthongs 1/2/3) | Nguyên âm (đơn 1/2, đôi 1/2/3) | Vowel-quality drills incl. ơ ư ê ô ă â. | Bài luyện chất nguyên âm gồm ơ ư ê ô ă â. | Learner | Built | P1 | P1 | 24
D-04 | Practice Modules | Mô-đun luyện tập | Alphabet | Bảng chữ cái | Vietnamese alphabet drill. | Bài luyện bảng chữ cái tiếng Việt. | Learner | Built | P1 | P1 | 10
D-05 | Practice Modules | Mô-đun luyện tập | Consonants (initial & final) | Phụ âm (đầu & cuối) | Initial and final consonant drills. | Bài luyện phụ âm đầu và phụ âm cuối. | Learner | Built | P1 | P1 | 16
D-06 | Practice Modules | Mô-đun luyện tập | Numbers (1/2/3) | Số đếm (1/2/3) | Counting, prices, time, ages. | Đếm số, giá tiền, thời gian, tuổi. | Learner | Built | P1 | P1 | 16
D-07 | Practice Modules | Mô-đun luyện tập | Pronouns & kinship | Đại từ & xưng hô họ hàng | Pronouns 1/2, kinship foundation, calculator, engine. | Đại từ 1/2, nền tảng xưng hô, máy tính, bộ suy luận. | Learner | Built | P1 | P1 | 28
D-08 | Practice Modules | Mô-đun luyện tập | Classifiers (basics/extended) | Loại từ (cơ bản/mở rộng) | Classifier usage drills (con, cái, chiếc…). | Bài luyện dùng loại từ (con, cái, chiếc…). | Learner | Built | P1 | P1 | 16
D-09 | Practice Modules | Mô-đun luyện tập | Particles (politeness/emotion) | Tiểu từ (lịch sự/cảm xúc) | Sentence-final particle drills. | Bài luyện tiểu từ cuối câu. | Learner | Built | P1 | P2 | 12
D-10 | Practice Modules | Mô-đun luyện tập | Question words (basic/advanced) | Từ để hỏi (cơ bản/nâng cao) | WH-question word drills. | Bài luyện từ để hỏi. | Learner | Built | P1 | P2 | 12
D-11 | Practice Modules | Mô-đun luyện tập | Aspect markers | Dấu thì/thể | đã / đang / sẽ time-word drills. | Bài luyện từ chỉ thời gian đã/đang/sẽ. | Learner | Built | P1 | P2 | 10
D-12 | Practice Modules | Mô-đun luyện tập | Connectors, intensifiers, adverbs, quantifiers, verbs, prepositions | Liên từ, từ nhấn mạnh, trạng từ, lượng từ, động từ, giới từ | Assorted grammar-word drills. | Các bài luyện nhóm từ ngữ pháp khác. | Learner | Built | P1 | P2 | 24
D-13 | Practice Modules | Mô-đun luyện tập | TELEX typing (1/2/3) | Gõ TELEX (1/2/3) | Type Vietnamese diacritics via TELEX. | Gõ dấu tiếng Việt bằng TELEX. | Learner | Built | P2 | P2 | 18 | Native input rework
D-14 | Practice Modules | Mô-đun luyện tập | Teen code (1/2/3) | Tiếng lóng teen (1/2/3) | Internet slang decoding drills. | Bài giải mã tiếng lóng mạng. | Learner | Built | P3 | P3 | 12 | Side-quest
E-01 | Dictionary | Từ điển | Fuzzy search & suggest | Tìm kiếm mờ & gợi ý | Autocomplete + fuzzy suggestions. | Tự hoàn thành + gợi ý mờ. | Learner | Built | P1 | P1 | 16 | Server /api
E-02 | Dictionary | Từ điển | Full dictionary search | Tìm kiếm từ điển đầy đủ | Diacritics handling, IPA, examples, multi-source. | Xử lý dấu, IPA, ví dụ, đa nguồn. | Learner | Built | P1 | P1 | 20
E-03 | Dictionary | Từ điển | Compound word decomposition | Tách từ ghép | Segment compounds into parts. | Tách từ ghép thành thành phần. | Learner | Built | P1 | P2 | 16
E-04 | Dictionary | Từ điển | Word popup card | Thẻ bật lên của từ | Tap a word to see its detail card. | Chạm vào từ để xem thẻ chi tiết. | Learner | Built | P1 | P2 | 12
E-05 | Dictionary | Từ điển | Saved words & decks | Từ đã lưu & bộ thẻ | Save words and group into decks. | Lưu từ và gom thành bộ thẻ. | Learner | Built | P1 | P2 | 16
E-06 | Dictionary | Từ điển | Multi-language pairs | Cặp đa ngôn ngữ | EN/ZH + 6 more dictionary pairs. | EN/ZH + 6 cặp từ điển khác. | Learner | Built | P1 | P2 | 12
F-01 | Spaced Repetition & Flashcards | Ôn tập ngắt quãng & Thẻ ghi nhớ | SM-2 scheduling | Lập lịch SM-2 | Intervals 1/3/7/14/30 days (srs.js). | Khoảng 1/3/7/14/30 ngày (srs.js). | Learner | Built | P1 | P0 | 16
F-02 | Spaced Repetition & Flashcards | Ôn tập ngắt quãng & Thẻ ghi nhớ | Flashcard review | Ôn thẻ ghi nhớ | Review due words, grade recall. | Ôn từ đến hạn, chấm độ nhớ. | Learner | Built | P1 | P1 | 16
F-03 | Spaced Repetition & Flashcards | Ôn tập ngắt quãng & Thẻ ghi nhớ | Custom decks | Bộ thẻ tự tạo | User-created review decks. | Bộ thẻ ôn do người dùng tạo. | Learner | Built | P1 | P2 | 12
G-01 | Reading Library | Thư viện đọc | Article library | Thư viện bài đọc | Browse reading articles. | Duyệt các bài đọc. | Learner | Built | P2 | P2 | 16
G-02 | Reading Library | Thư viện đọc | Tap-to-define reading | Đọc chạm để tra nghĩa | In-article word lookup via dictionary. | Tra từ trong bài qua từ điển. | Learner | Built | P2 | P2 | 16
H-01 | Grammar | Ngữ pháp | Grammar browser by level | Duyệt ngữ pháp theo cấp độ | Index of grammar points per CEFR level. | Danh mục điểm ngữ pháp theo cấp CEFR. | Learner | Built | P1 | P1 | 14
H-02 | Grammar | Ngữ pháp | Grammar detail / guidebook | Chi tiết ngữ pháp / cẩm nang | Explanations with examples. | Giải thích kèm ví dụ. | Learner | Built | P1 | P1 | 12
H-03 | Grammar | Ngữ pháp | Grammar bank / tags | Ngân hàng & nhãn ngữ pháp | Tagged grammar points reused in lessons. | Điểm ngữ pháp gắn nhãn dùng lại trong bài. | Learner | Built | P1 | P2 | 10
I-01 | Gamification | Trò chơi hoá | Coins (đồng ₫) | Xu (đồng ₫) | Virtual currency earned from lessons. | Tiền ảo kiếm được từ bài học. | Learner | Built | P1 | P1 | 10
I-02 | Gamification | Trò chơi hoá | Daily streaks | Chuỗi ngày học | Track consecutive active days. | Theo dõi số ngày học liên tiếp. | Learner | Built | P1 | P1 | 10
I-03 | Gamification | Trò chơi hoá | XP & level progress | XP & tiến cấp | Experience points and leveling. | Điểm kinh nghiệm và lên cấp. | Learner | Built | P1 | P1 | 10
I-04 | Gamification | Trò chơi hoá | In-app notifications / toasts | Thông báo trong ứng dụng | Streak/coin toasts + notification panel. | Thông báo chuỗi/xu + bảng thông báo. | Learner | Built | P1 | P2 | 12
I-05 | Gamification | Trò chơi hoá | Mascot (Bé Khê) | Linh vật (Bé Khê) | Guiding mascot with scripted lines. | Linh vật dẫn dắt với lời thoại kịch bản. | Learner | Built | P2 | P2 | 16
J-01 | Audio & Speech | Âm thanh & Giọng nói | TTS playback | Phát giọng đọc (TTS) | Server TTS with Supabase bucket cache. | TTS từ máy chủ, cache trên Supabase. | Learner | Built | P1 | P0 | 16 | Call /api/tts; play native
J-02 | Audio & Speech | Âm thanh & Giọng nói | Browser TTS fallback | TTS dự phòng của trình duyệt | speechSynthesis fallback when offline. | Dùng speechSynthesis khi ngoại tuyến. | Learner | Built | P1 | P2 | 8 | Replace w/ native TTS
J-03 | Audio & Speech | Âm thanh & Giọng nói | Pronunciation scoring | Chấm điểm phát âm | Mic capture → /api/pronunciation score. | Thu âm → chấm điểm /api/pronunciation. | Learner | Built | P1 | P1 | 24 | Native recorder
J-04 | Audio & Speech | Âm thanh & Giọng nói | Pitch detection (tones) | Phát hiện cao độ (thanh điệu) | Real-time pitch graph for tone practice. | Đồ thị cao độ thời gian thực cho luyện thanh. | Learner | Built | P1 | P2 | 20 | Web Audio → native
J-05 | Audio & Speech | Âm thanh & Giọng nói | Tone-sample collection | Thu thập mẫu thanh điệu | Crowd-sourced tone audio samples. | Thu mẫu âm thanh điệu từ cộng đồng. | Learner | Built | P3 | P3 | 8 | Optional
K-01 | Localization | Đa ngôn ngữ | UI language toggle (EN/中文) | Chuyển ngôn ngữ giao diện | Switch interface between English and Chinese. | Đổi giao diện giữa tiếng Anh và tiếng Trung. | Learner | Built | P1 | P1 | 10
K-02 | Localization | Đa ngôn ngữ | Simplified/Traditional conversion | Chuyển giản thể/phồn thể | OpenCC conversion for Chinese learners. | Chuyển đổi OpenCC cho người học tiếng Trung. | Learner | Built | P1 | P2 | 8
L-01 | Admin CMS | Hệ quản trị nội dung | Admin auth | Xác thực quản trị | Gate to /admin editors. | Cổng vào các trình biên tập /admin. | Admin | Built | P3 | P2 | 8 | Desktop web; skip v1 native
L-02 | Admin CMS | Hệ quản trị nội dung | Roadmap mapper | Trình sắp xếp lộ trình | Add/edit/arrange roadmap modules. | Thêm/sửa/sắp xếp mô-đun lộ trình. | Admin | Built | P3 | P2 | 24 | Skip v1 native
L-03 | Admin CMS | Hệ quản trị nội dung | Lesson builder | Trình tạo bài học | Edit lesson content/exercises. | Biên tập nội dung/bài tập của bài. | Admin | Built | P3 | P2 | 24 | Skip v1 native
L-04 | Admin CMS | Hệ quản trị nội dung | Grammar / concept editors | Trình biên tập ngữ pháp / khái niệm | Edit grammar units, concepts, tags. | Biên tập đơn vị ngữ pháp, khái niệm, nhãn. | Admin | Built | P3 | P2 | 20 | Skip v1 native
L-05 | Admin CMS | Hệ quản trị nội dung | Content editors (alphabet/vowels/tone/kinship/article/vocab) | Trình biên tập nội dung | Specialized editors persisting as overrides. | Các trình biên tập chuyên biệt lưu dạng override. | Admin | Built | P3 | P2 | 24 | Skip v1 native
M-01 | Platform & Backend | Nền tảng & Máy chủ | Express REST API | API REST (Express) | Backend serving dictionary, TTS, etc. | Máy chủ phục vụ từ điển, TTS, v.v. | System | Built | P1 | P0 | 0 | Reuse as-is
M-02 | Platform & Backend | Nền tảng & Máy chủ | SQLite dictionary indexing | Lập chỉ mục từ điển SQLite | Index ~100MB dict DBs on startup. | Lập chỉ mục CSDL từ điển ~100MB khi khởi động. | System | Built | P1 | P0 | 0 | Server-side
M-03 | Platform & Backend | Nền tảng & Máy chủ | Translate proxy | Cổng dịch thuật | Google Translate proxy endpoint. | Điểm cuối proxy Google Translate. | System | Built | P1 | P2 | 0 | Reuse
M-04 | Platform & Backend | Nền tảng & Máy chủ | Web Push notifications | Thông báo đẩy web | VAPID push subscribe/send. | Đăng ký/gửi thông báo đẩy VAPID. | System | Built | P2 | P1 | 24 | Replace w/ FCM/APNs
M-05 | Platform & Backend | Nền tảng & Máy chủ | Content build pipeline | Quy trình dựng nội dung | JSON + schema validation → INIT_DATA seed. | JSON + kiểm schema → seed INIT_DATA. | System | Built | P1 | P0 | 0 | Portable
M-06 | Platform & Backend | Nền tảng & Máy chủ | Local storage layer (mock DB) | Lớp lưu trữ cục bộ (mock DB) | localStorage as the data store. | localStorage làm kho dữ liệu. | System | Built | P1 | P0 | 40 | Biggest port: → native storage
M-07 | Platform & Backend | Nền tảng & Máy chủ | OCR image scan | Quét ảnh OCR | tesseract.js word scan from images. | Quét từ trong ảnh bằng tesseract.js. | Learner | Built | P3 | P3 | 24 | → ML Kit/Vision
M-08 | Platform & Backend | Nền tảng & Máy chủ | Deployment (Docker/Vercel/Zeabur) | Triển khai | Containerized + managed hosting. | Đóng gói container + lưu trữ quản lý. | System | Built | P1 | P2 | 0
N-01 | Legal | Pháp lý | Privacy policy | Chính sách bảo mật | In-app privacy policy page. | Trang chính sách bảo mật trong ứng dụng. | Learner | Built | P1 | P2 | 4
N-02 | Legal | Pháp lý | Terms of service | Điều khoản dịch vụ | In-app terms page. | Trang điều khoản trong ứng dụng. | Learner | Built | P1 | P2 | 4
[10 empty] | TOTAL | 1194

## Summary
Summary by Port Phase (Tổng hợp theo giai đoạn)
Port Phase | Count (Số lượng) | Est. Hours (Giờ ước tính) | Status (Trạng thái) | Count
P1 | 59 | 866 | Built | 74
P2 | 11 | 184 | Partial | 0
P3 | 8 | 144 | Planned | 4
TOTAL | 78 | 1194