## Function List
Vietnamy Super-App — Function List v2 (rescope) · EN / VI
Super-app, one product. Bottom nav: Study ¦ Flashcard ¦ YouTube ¦ Conversation ¦ Library; Dictionary = floating button. Decision = Build / Adopt (from competitor) / Reorganize (already have) / Cut-Replace / Defer. Owners: Nikolas=Product lead, Như Ý=Product/Edu, Hải=Flutter FE, Cường=Flutter BE, Quý=Tech lead, Linh/Quỳnh=Marketing, Content team. Source: Competitor Analysis Meeting, Jun 2026.
ID | Master Tab | Feature (EN) | Tính năng (VI) | Description (EN) | Mô tả (VI) | Role / Audience | Decision | Owner | Milestone | Priority | Notes (source / tech)
G-01 | Global / Cross-cutting | Accounts & sign-in | Tài khoản & đăng nhập | Phone-OTP / email + social (Google, Apple) login against the Zeabur backend. | Đăng nhập OTP điện thoại / email + mạng xã hội (Google, Apple) qua backend Zeabur. | Learner | Build | Cường (BE) | M0 | P0
G-02 | Global / Cross-cutting | Session & token management | Quản lý phiên & token | JWT access/refresh with secure on-device storage. | JWT truy cập/làm mới, lưu an toàn trên thiết bị. | System | Build | Cường (BE) | M0 | P0
G-03 | Global / Cross-cutting | Onboarding flow | Luồng khởi tạo | Goal, level, dialect/voice; targets 'already knows a little' rather than true zero. | Mục tiêu, trình độ, phương ngữ/giọng; nhắm người 'đã biết chút ít' thay vì số 0. | Learner | Reorganize | Hải (FE) | M0 | P0 | Như Ý: beginners use classes
G-04 | Global / Cross-cutting | Placement micro-quiz | Bài xếp lớp ngắn | Short quiz routes learners to the right level (A1–B2). | Bài kiểm tra ngắn đưa người học vào đúng cấp (A1–B2). | Learner | Build | Hải (FE) | M1 | P1
G-05 | Global / Cross-cutting | User profile (server) | Hồ sơ người dùng (máy chủ) | Server-stored profile, progress source of truth. | Hồ sơ lưu máy chủ, nguồn sự thật về tiến độ. | Learner | Build | Cường (BE) | M0 | P1
G-06 | Global / Cross-cutting | Account deletion & privacy | Xoá tài khoản & bảo mật | Self-service deletion, consent, data export (store requirement). | Tự xoá, đồng ý, xuất dữ liệu (yêu cầu cửa hàng). | Learner | Build | Cường (BE) | M0 | P0
G-07 | Global / Cross-cutting | Star mascot (animated) | Linh vật ngôi sao (hoạt hình) | Keep the star mascot; generate clothed/animated frames via Gemini 'Nano Banana', bg removed in Canva. | Giữ linh vật ngôi sao; tạo khung hoạt hình bằng Gemini 'Nano Banana', xoá nền trong Canva. | Learner | Build | Design | M4 | P2 | Saves hiring a designer
G-08 | Global / Cross-cutting | Gamification (streak/XP/crowns) | Trò chơi hoá (chuỗi/XP/vương miện) | Daily streak, XP, crown levels per skill. | Chuỗi ngày, XP, cấp vương miện theo kỹ năng. | Learner | Reorganize | Hải (FE) | M1 | P1
G-09 | Global / Cross-cutting | Study reminders (push) | Nhắc học (đẩy) | FCM/APNs reminders to keep streaks. | Nhắc nhở FCM/APNs để giữ chuỗi. | Learner | Build | Cường (BE) | M3 | P1
G-10 | Global / Cross-cutting | Localization (中文 + EN, VN labels) | Đa ngôn ngữ (中文 + EN, nhãn VN) | Explanations in Chinese/English; keep Vietnamese labels as a memory aid even in settings. | Giải thích bằng Trung/Anh; giữ nhãn tiếng Việt làm gợi nhớ kể cả trong cài đặt. | Learner | Build | Hải (FE) | M1 | P1 | VN-label idea from VietQuiz
G-11 | Global / Cross-cutting | Settings | Cài đặt | Dialect, voice, language, notifications, account. | Phương ngữ, giọng, ngôn ngữ, thông báo, tài khoản. | Learner | Reorganize | Hải (FE) | M1 | P2
S-01 | Study | Curriculum path (A1→A2→B1→B2) | Lộ trình (A1→A2→B1→B2) | Duolingo-style path: Levels → Units, built from a textbook/giáo trình structure. | Lộ trình kiểu Duolingo: Cấp độ → Đơn vị, dựng từ cấu trúc giáo trình. | Learner | Reorganize | Hải (FE) | M1 | P0 | Core curriculum
S-02 | Study | Unit = all 4 skills + grammar | Đơn vị = đủ 4 kỹ năng + ngữ pháp | Each unit teaches listen/speak/read/write + grammar, all reinforcing that unit's vocab. | Mỗi đơn vị dạy nghe/nói/đọc/viết + ngữ pháp, đều củng cố từ vựng của đơn vị. | Learner | Reorganize | Hải (FE) / Content | M1 | P0
S-03 | Study | Lesson engine & exercise types | Bộ máy bài học & loại bài tập | Runs the in-unit exercises (MCQ, listen-tap, match, reorder, fill-blank, speak…). | Chạy bài tập trong đơn vị (trắc nghiệm, nghe-chạm, ghép, sắp xếp, điền khuyết, nói…). | Learner | Reorganize | Hải (FE) | M1 | P0
S-04 | Study | Pull lesson-types into standalone skills | Tách loại bài thành kỹ năng riêng | Reorganize buried vocab module into intuitive standalone skills so order is clear. | Tổ chức lại mô-đun từ vựng bị giấu thành kỹ năng riêng rõ ràng về thứ tự. | Learner | Reorganize | Hải (FE) | M1 | P0 | Meeting: fix is reorg, not rebuild
S-05 | Study | Listening exercises | Bài luyện nghe | Audio comprehension within the unit. | Nghe hiểu trong đơn vị. | Learner | Reorganize | Hải (FE) | M1 | P0
S-06 | Study | Speaking & dictation (replaces handwriting) | Nói & chính tả (thay viết tay) | Replace alphabet writing-by-hand with speaking/dictation (learners know Latin script). | Thay viết tay bảng chữ cái bằng nói/chính tả (người học đã biết chữ Latinh). | Learner | Cut-Replace | Hải (FE) | M1 | P0 | Như Ý: skip handwriting
S-07 | Study | Reading passage (VN-top / Chinese-below) | Bài đọc (Việt trên / Trung dưới) | Short in-unit reading with VN line on top, Chinese below, per-word explanations. | Bài đọc ngắn trong đơn vị, dòng Việt trên, Trung dưới, giải thích từng từ. | Learner | Adopt | Hải (FE) / Content | M1 | P1 | From VietQuiz
S-08 | Study | Grammar inside unit (short) | Ngữ pháp trong đơn vị (ngắn) | Brief grammar points that reinforce the unit's vocabulary, not a separate guidebook. | Điểm ngữ pháp ngắn củng cố từ vựng đơn vị, không phải cẩm nang riêng. | Learner | Reorganize | Content / Hải (FE) | M1 | P1
S-09 | Study | Wrong answer → hint, not answer | Sai → gợi ý, không lộ đáp án | On a wrong choice, give a hint and force the correct selection. | Khi chọn sai, đưa gợi ý và buộc chọn lại đúng. | Learner | Adopt | Hải (FE) | M1 | P1 | From VietQuiz
S-10 | Study | Per-word North + South audio | Âm Bắc + Nam cho từng từ | Both dialect voices on each word for instant comparison. | Cả hai giọng vùng miền cho mỗi từ để so sánh ngay. | Learner | Build | Hải (FE) | M1 | P1 | From VietQuiz
S-11 | Study | Pronunciation scoring (Azure) | Chấm phát âm (Azure) | Shadowing with native-match % via Microsoft Azure Speech. | Shadowing chấm % khớp giọng bản xứ qua Microsoft Azure Speech. | Learner | Build | Cường (BE) / Hải (FE) | M1 | P0 | Quỳnh tests false positives
S-12 | Study | Human-recorded audio | Âm thanh người thật | Record real human audio (alphabet + A1 vocab) — AI voice mispronounces (ớ→ơ). | Thu âm người thật (bảng chữ cái + từ vựng A1) — giọng AI sai (ớ→ơ). | Content | Build | Content / Quỳnh | M1 | P0 | Bad audio = worthless content
S-13 | Study | Specialized vocab packs ('choose a book') | Gói từ vựng chuyên ngành ('chọn sách') | Vocab packaged by domain (daily life, business, law…) from the ~300k dictionary. | Từ vựng đóng gói theo lĩnh vực (đời sống, thương mại, luật…) từ từ điển ~300k. | Learner | Build | Content / Cường (BE) | M2 | P1 | Needs content system first
S-14 | Study | Save wrong/learned words → Flashcard | Lưu từ sai/đã học → Thẻ | Send words from a lesson into the Flashcard tab for review. | Đưa từ trong bài vào tab Thẻ để ôn. | Learner | Build | Hải (FE) | M1 | P1
S-15 | Study | Unit checkpoint / test | Kiểm tra đơn vị | End-of-unit check gating progress. | Kiểm tra cuối đơn vị chặn tiến độ. | Learner | Reorganize | Hải (FE) | M1 | P1
S-16 | Study | Mock proficiency test room | Phòng thi thử năng lực | Practice exams aligned to the VN proficiency test (exam-prep / B2B). | Đề thi thử bám sát kỳ thi năng lực tiếng Việt (luyện thi / B2B). | Learner | Defer | Content | M6 | P3 | VietQuiz feature; later
F-01 | Flashcard | Flashcard review (SRS) | Ôn thẻ (SRS) | Spaced-repetition review (SM-2 intervals). | Ôn ngắt quãng (khoảng SM-2). | Learner | Reorganize | Hải (FE) | M3 | P1
F-02 | Flashcard | Save from Study / Dict / Conversation | Lưu từ Học / Từ điển / Hội thoại | Collect words from anywhere into review decks. | Gom từ từ mọi nơi vào bộ ôn. | Learner | Build | Hải (FE) | M3 | P1
F-03 | Flashcard | Rich cards (explanation + example) | Thẻ chi tiết (giải thích + ví dụ) | Cards carry full explanations & examples (vs competitors' shallow cards). | Thẻ kèm giải thích & ví dụ đầy đủ (khác thẻ nông của đối thủ). | Learner | Build | Content | M3 | P2
F-04 | Flashcard | Correct North/South audio on cards | Âm Bắc/Nam đúng trên thẻ | Accurate dialect audio (fixes VietLens' wrong-audio bug). | Âm vùng miền chính xác (sửa lỗi sai âm của VietLens). | Learner | Build | Hải (FE) | M3 | P2
Y-01 | YouTube | YouTube embedding (VoiceTube-style) | Nhúng YouTube (kiểu VoiceTube) | Watch curated VN videos in-app with learning controls. | Xem video Việt tuyển chọn trong app kèm điều khiển học. | Learner | Build | Hải (FE) | M3 | P1 | Copied concept from VoiceTube
Y-02 | YouTube | Bilingual subtitles + tappable words | Phụ đề song ngữ + chạm từ | Tap any subtitle word to open the dictionary entry. | Chạm từ trong phụ đề để mở mục từ điển. | Learner | Build | Hải (FE) | M3 | P1
Y-03 | YouTube | Videos mapped to units | Video gắn với đơn vị | Curated clips reinforce a unit's vocabulary. | Clip tuyển chọn củng cố từ vựng đơn vị. | Content | Build | Content | M3 | P2
Y-04 | YouTube | Copyright-safe sourcing review | Rà soát bản quyền nguồn | Vet video sources/licensing (raised as a risk in the meeting). | Rà soát nguồn/giấy phép video (rủi ro nêu trong họp). | Admin | Build | Nikolas (Product) | M3 | P1 | Linh's copyright concern
C-01 | Conversation | AI roleplay (pick role + scenario) | Nhập vai AI (chọn vai + tình huống) | Choose who you/AI are and a scenario; built before with an animated face. | Chọn vai bạn/AI và tình huống; từng làm kèm khuôn mặt hoạt hình. | Learner | Build | Cường (BE) | M3 | P1 | Already done in a text project
C-02 | Conversation | AI chat with error correction | Chat AI có sửa lỗi | Conversational practice that corrects grammar/usage. | Luyện hội thoại có sửa ngữ pháp/cách dùng. | Learner | Build | Cường (BE) | M3 | P1
C-03 | Conversation | Beginner-appropriate difficulty | Độ khó phù hợp người mới | Tune the bot so A1/'knows-a-little' users can keep up (fixes VietLens' too-hard bot). | Chỉnh bot để người A1/'biết chút ít' theo kịp (sửa bot quá khó của VietLens). | Learner | Build | Cường (BE) / Như Ý | M3 | P1
C-04 | Conversation | End-of-chat sentence refinement | Tinh chỉnh câu cuối hội thoại | Suggest improved phrasing at the end of a conversation. | Gợi ý cách diễn đạt tốt hơn ở cuối hội thoại. | Learner | Adopt | Cường (BE) | M3 | P2 | VietLens feature
C-05 | Conversation | Voice in / out (STT + TTS) | Giọng vào / ra (STT + TTS) | Speak to and hear the AI; turn-based. | Nói với và nghe AI; theo lượt. | Learner | Build | Cường (BE) | M3 | P2
C-06 | Conversation | Linked to unit vocabulary | Liên kết từ vựng đơn vị | Practice a unit's words again in conversation (e.g., 'coffee'). | Luyện lại từ của đơn vị trong hội thoại (vd 'cà phê'). | Learner | Build | Hải (FE) | M3 | P1 | Supplementary practice extends a unit
L-01 | Library | Reading library (articles) | Thư viện bài đọc | Browse and read leveled articles. | Duyệt và đọc bài theo cấp. | Learner | Reorganize | Hải (FE) | M3 | P2
L-02 | Library | Tap-to-define reading | Đọc chạm để tra nghĩa | In-article lookup via the dictionary. | Tra từ trong bài qua từ điển. | Learner | Build | Hải (FE) | M3 | P2
L-03 | Library | Pronunciation lecture content | Nội dung bài giảng phát âm | Tongue/throat-position lessons (human video, later). | Bài giảng vị trí lưỡi/họng (video người thật, sau). | Content | Defer | Content | M6 | P3 | VietQuiz has; later
D-01 | Dictionary (floating) | AI-generated rich entries (~10k words) | Mục từ AI chi tiết (~10k từ) | Pre-generate Hanzii-style entries for the 10k most common words: meaning, examples, synonyms/antonyms, cultural usage, common mistakes. | Tạo sẵn mục từ kiểu Hanzii cho 10k từ phổ biến: nghĩa, ví dụ, đồng/trái nghĩa, ngữ cảnh văn hoá, lỗi thường gặp. | System | Build | Cường (BE) / Content | M2 | P0 | Hanzii-style format
D-02 | Dictionary (floating) | Cache / store entries | Lưu / cache mục từ | Persist generated entries so repeat lookups are free (avoids per-query token cost). | Lưu mục từ đã tạo để tra lại miễn phí (tránh phí token mỗi lần). | System | Build | Cường (BE) | M2 | P0 | Why competitors cap free lookups
D-03 | Dictionary (floating) | Floating dictionary button | Nút từ điển nổi | Accessible inside any feature as a floating button. | Truy cập trong mọi tính năng bằng nút nổi. | Learner | Build | Hải (FE) | M2 | P1
D-04 | Dictionary (floating) | Cross-lookup / tap-to-look-up | Tra chéo / chạm để tra | Tap any word anywhere to open its entry. | Chạm bất kỳ từ nào để mở mục từ. | Learner | Build | Hải (FE) | M2 | P1 | From VietQuiz
D-05 | Dictionary (floating) | North + South audio per entry | Âm Bắc + Nam mỗi mục | Both dialect pronunciations on each entry. | Cả hai giọng vùng miền trên mỗi mục. | Learner | Build | Hải (FE) | M2 | P2
D-06 | Dictionary (floating) | Special concept-word handling | Xử lý từ khái niệm đặc biệt | Carefully handle/leave undefined sensitive terms (e.g., 'Đài Loan/Taiwan'). | Xử lý cẩn thận/để trống từ nhạy cảm (vd 'Đài Loan'). | Content | Build | Content / Nikolas (Product) | M2 | P2
D-07 | Dictionary (floating) | ~300k dictionary as source | Từ điển ~300k làm nguồn | Use the existing ~300k-word dictionary to seed packs & entries. | Dùng từ điển ~300k sẵn có để tạo gói & mục từ. | System | Build | Cường (BE) | M2 | P1
D-08 | Dictionary (floating) | Standalone dictionary app | App từ điển riêng | Possible separate app — deferred to A/B testing later. | Có thể tách app riêng — hoãn tới A/B sau. | Learner | Defer | Nikolas (Product) | M6 | P3
CMS-01 | Content CMS | Authoring dashboard | Bảng soạn nội dung | Editing dashboard so the content team authors without touching code. | Bảng soạn để đội nội dung biên tập không đụng mã. | Content Mod | Build | Cường (BE) | M0 | P0 | Dev builds infra only
CMS-02 | Content CMS | Export content code → Excel | Xuất nội dung mã → Excel | Export content currently locked in code into Excel for the content team. | Xuất nội dung đang khoá trong mã ra Excel cho đội nội dung. | Content Mod | Build | Cường (BE) | M0 | P0 | Immediate next step
CMS-03 | Content CMS | Import edited Excel/Word | Nhập Excel/Word đã sửa | Round-trip edited content back into the app. | Đưa nội dung đã sửa trở lại ứng dụng. | Content Mod | Build | Cường (BE) | M0 | P1
CMS-04 | Content CMS | Content versioning & publish | Phiên bản & xuất bản nội dung | Version, review, and publish content updates. | Phiên bản, duyệt, xuất bản cập nhật nội dung. | Content Mod | Build | Cường (BE) | M1 | P1
CMS-05 | Content CMS | Human content QA (A1 first) | QA nội dung người (A1 trước) | Humans validate A1 content carefully before release. | Người kiểm A1 kỹ trước khi phát hành. | Content Mod | Build | Content / Như Ý | M1 | P0
CMS-06 | Content CMS | Role-based access | Phân quyền theo vai | Scoped access for content team vs admin. | Quyền giới hạn cho đội nội dung vs admin. | Admin | Build | Cường (BE) | M0 | P1
BE-01 | Backend & Platform | Zeabur backend API | API backend Zeabur | Own REST API (auth, content, progress, media). | API REST riêng (xác thực, nội dung, tiến độ, media). | System | Build | Cường (BE) | M0 | P0
BE-02 | Backend & Platform | Postgres user/progress DB | CSDL người dùng/tiến độ Postgres | Server source of truth for users & progress. | Nguồn sự thật máy chủ cho người dùng & tiến độ. | System | Build | Cường (BE) | M0 | P0
BE-03 | Backend & Platform | Cloudflare R2 object storage | Lưu trữ đối tượng Cloudflare R2 | Audio, images, video served via CDN. | Âm thanh, ảnh, video phục vụ qua CDN. | System | Build | Cường (BE) | M0 | P0
BE-04 | Backend & Platform | On-device SQLite dictionary delivery | Phân phối từ điển SQLite trên máy | Ship/download dictionary packs for offline lookup. | Đóng gói/tải gói từ điển để tra ngoại tuyến. | System | Build | Cường (BE) | M2 | P1
BE-05 | Backend & Platform | Azure Speech integration | Tích hợp Azure Speech | Pronunciation scoring service. | Dịch vụ chấm phát âm. | System | Build | Cường (BE) | M1 | P0
BE-06 | Backend & Platform | AI generation pipeline | Quy trình sinh AI | Generate dictionary entries & content drafts. | Sinh mục từ điển & bản nháp nội dung. | System | Build | Cường (BE) | M2 | P0
BE-07 | Backend & Platform | Push service (FCM/APNs) | Dịch vụ đẩy (FCM/APNs) | Backend scheduler + delivery. | Bộ lập lịch + gửi đẩy. | System | Build | Cường (BE) | M3 | P1
BE-08 | Backend & Platform | CI/CD on Zeabur | CI/CD trên Zeabur | Pipelines, envs, secrets. | Pipeline, môi trường, secret. | System | Build | Cường (BE) / Quý | M0 | P1
BE-09 | Backend & Platform | Monetization: unlock-lessons paywall | Kiếm tiền: mở khoá bài học | Paywall deeper lessons + entitlements + store billing. | Khoá bài học sâu + quyền lợi + thanh toán cửa hàng. | System | Build | Cường (BE) | M4 | P1 | Simplest model
BE-10 | Backend & Platform | Analytics & feedback pipeline | Phân tích & thu phản hồi | Collect tester feedback and usage events. | Thu phản hồi tester và sự kiện sử dụng. | System | Build | Cường (BE) | M5 | P1
AD-01 | Admin & Analytics | User management | Quản lý người dùng | Admin view of accounts & roles. | Trang admin quản lý tài khoản & vai. | Admin | Build | Cường (BE) | M5 | P2
AD-02 | Admin & Analytics | Usage analytics dashboard | Bảng phân tích sử dụng | Engagement, retention, funnel metrics. | Tương tác, giữ chân, phễu. | Admin | Build | Cường (BE) | M5 | P2
AD-03 | Admin & Analytics | Tester feedback collection | Thu phản hồi tester | Pipeline to gather & act on tester input (Hanu students). | Quy trình thu & xử lý phản hồi tester (sinh viên Hanu). | Admin | Build | Quỳnh / Cường (BE) | M5 | P1
AD-04 | Admin & Analytics | B2B class / enterprise mgmt | Quản lý lớp / doanh nghiệp B2B | Class creation, learning data, reports (long-term pivot). | Tạo lớp, dữ liệu học, báo cáo (hướng dài hạn). | Admin | Defer | Nikolas (Product) | M6 | P3 | B2B custom apps

## Gantt
Vietnamy Super-App — 16-Week Build Gantt (start 15 Jun 2026)
Resourcing: Cường (Flutter BE), Hải (Flutter FE), Content team + Professor (Hanu) in parallel; Quý infra spike up front. Build order: Study→A1 first→validate→A2/B1/B2; Dictionary & content pipeline in parallel; then Freeze→Launch. ◆ = milestone.
[7 empty] | 15-Jun | 22-Jun | 29-Jun | 06-Jul | 13-Jul | 20-Jul | 27-Jul | 03-Aug | 10-Aug | 17-Aug | 24-Aug | 31-Aug | 07-Sep | 14-Sep | 21-Sep | 28-Sep
ID | Workstream | Task | Owner | Milestone | Start W | End W | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16
T01 | Foundation | Lock structure & scope freeze | Nikolas (Product) | M0 | 1 | 1 | bar: 15-Jun
T02 | Foundation | Tech infra review & decisions | Quý (Tech Lead) | M0 | 1 | 2 | bar: 15-Jun to 22-Jun
T03 | Design | Design system & components | Hải (FE) / Design | M0 | 1 | 3 | bar: 15-Jun to 29-Jun
T04 | Backend | Accounts/Auth + API + Postgres + R2 | Cường (BE) | M0 | 1 | 5 | bar: 15-Jun to 13-Jul
T05 | Backend | CI/CD on Zeabur | Cường (BE) / Quý | M0 | 2 | 3 | bar: 22-Jun to 29-Jun
T06 | Content | Content CMS + export code→Excel | Cường (BE) / Content | M0 | 2 | 6 | bar: 22-Jun to 20-Jul
T07 | Study | Study shell + lesson engine (reorg) | Hải (FE) | M1 | 3 | 7 | bar: 29-Jun to 27-Jul
T08 | Study | Unit = 4 skills + inline grammar/reading | Hải (FE) | M1 | 4 | 9 | bar: 06-Jul to 10-Aug
T09 | Audio | Pronunciation scoring (Azure) | Cường (BE) / Hải (FE) | M1 | 4 | 8 | bar: 06-Jul to 03-Aug
T10 | Audio | Quỳnh tests Azure false positives | Quỳnh (QA) | M1 | 4 | 5 | bar: 06-Jul to 13-Jul
T11 | Audio | Record human A1 audio (alphabet+vocab) | Content / Quỳnh | M1 | 3 | 7 | bar: 29-Jun to 27-Jul
T12 | Content | Author + validate A1 content | Content / Như Ý | M1 | 3 | 9 | bar: 29-Jun to 10-Aug
T13 | Study | A1 trial unit build & iterate | Hải (FE) / Product | M1 | 6 | 9 | bar: 20-Jul to 10-Aug
T14 | Dictionary | AI-gen 10k entries + cache | Cường (BE) | M2 | 3 | 9 | bar: 29-Jun to 10-Aug
T15 | Dictionary | Floating dict button + lookup UI | Hải (FE) | M2 | 7 | 10 | bar: 27-Jul to 17-Aug
T16 | Dictionary | Specialized vocab packs (300k src) | Content / Cường (BE) | M2 | 8 | 11 | bar: 03-Aug to 24-Aug
T17 | Flashcard | Flashcard tab (SRS + save words) | Hải (FE) | M3 | 7 | 9 | bar: 27-Jul to 10-Aug
T18 | YouTube | YouTube embedding + tappable subs | Hải (FE) | M3 | 8 | 11 | bar: 03-Aug to 24-Aug
T19 | Conversation | AI roleplay + chat correction | Cường (BE) / Hải (FE) | M3 | 9 | 13 | bar: 10-Aug to 07-Sep
T20 | Library | Library tab (reading + tap-define) | Hải (FE) | M3 | 10 | 12 | bar: 17-Aug to 31-Aug
T21 | Design | Mascot animation (Gemini→frames) | Design | M4 | 3 | 6 | bar: 29-Jun to 20-Jul
T22 | Backend | Monetization paywall (unlock lessons) | Cường (BE) | M4 | 11 | 13 | bar: 24-Aug to 07-Sep
T23 | Launch | Stabilize + version FREEZE | Product / Quý | M5 | 13 | 14 | bar: 07-Sep to 14-Sep
T24 | Launch | Marketing intro campaign + testers | Linh / Quỳnh | M5 | 14 | 16 | bar: 14-Sep to 28-Sep
T25 | Content | A2 / B1 / B2 content (rolling) | Content | M6 | 12 | 16 | bar: 31-Aug to 28-Sep
◆ MILESTONES | bar: 10-Aug; 14-Sep; 28-Sep
[15 empty] | M1 |  |  |  |  | FREEZE |  | LAUNCH
Milestones: |  | M0 Foundation & CMS · M1 Study A1 (trial→validate) · M2 Dictionary · M3 Supplementary tabs (Flashcard/YouTube/Conversation/Library) · M4 Monetization & mascot · M5 Freeze & Launch · M6 Scale content A2/B1/B2 + B2B

## Summary
Summary / Tổng hợp
Master Tab | Count | Role / Audience | Count | Decision | Count
Study | 16 | Learner | 43 | Build | 52
Flashcard | 4 | Content Mod | 5 | Adopt | 3
YouTube | 4 | Admin | 6 | Reorganize | 12
Conversation | 6 | System | 14 | Cut-Replace | 1
Library | 3 |  |  | Defer | 4
Dictionary (floating) | 8
Global / Cross-cutting | 11
Content CMS | 6
Backend & Platform | 10
Admin & Analytics | 4

## Decisions & Assumptions
Key Decisions & Assumptions / Quyết định & Giả định
Topic | Decision / Quyết định
Product | Build ONE super-app, not separate apps — the VN-learning market is too niche to split. / Xây MỘT super-app, không tách app riêng.
Bottom nav | Equal-rank tabs: Study ¦ Flashcard ¦ YouTube ¦ Conversation ¦ Library. Dictionary = floating button in any feature; standalone app deferred to A/B. / Tab ngang hàng; Từ điển = nút nổi.
Study tab | Core curriculum: A1/A2/B1/B2 → Units; each unit = listen/speak/read/write + grammar from a textbook; reading & grammar live inside the unit and reinforce its vocab. / Đơn vị dạy đủ 4 kỹ năng + ngữ pháp.
Reorganize, don't rebuild | Features already exist but were buried in the vocab module; pull lesson-types into standalone skills so order is intuitive. / Tổ chức lại, không xây lại.
Supplementary | Flashcard / YouTube / Conversation extend a unit (e.g., learn 'coffee' in Study → reuse in Conversation); save wrong/learned words to Flashcard. / Bổ trợ mở rộng đơn vị.
Adopt from competitors | Wrong-answer→hint (VietQuiz), VN-top/Chinese-below reading (VietQuiz), North+South audio (VietQuiz), end-of-chat sentence refinement (VietLens), YouTube embedding (VoiceTube). / Học hỏi đối thủ.
Pronunciation | Build scoring on Microsoft Azure Speech; Quỳnh tests that wrong pronunciation is actually marked wrong. Record real HUMAN audio (AI mispronounces ớ→ơ); alphabet audio redone first. / Azure + âm người thật.
Dictionary | AI-generate Hanzii-style rich entries for ~10k common words from the ~300k dictionary, then cache so repeat lookups are free (avoids per-query token cost). Handle special concept words (e.g., 'Đài Loan') carefully. / Tạo sẵn + cache.
Cut / replace | Alphabet writing-by-hand → replaced with speaking/dictation (Taiwanese learners already know Latin script). / Bỏ viết tay, thay nói/chính tả.
Mascot | Keep the star mascot; animate via Gemini 'Nano Banana' → cut frames → bg removed in Canva (no designer hire). / Linh vật ngôi sao hoạt hình bằng AI.
Content / dev split | Dev builds infrastructure only; a separate content team (+ Professor at Hanu) authors via a CMS dashboard. Content is locked in code today → export to Excel so they can edit. / Tách nội dung & dev; xuất Excel.
Build order | Study first → complete & validate A1 with humans, then A2/B1/B2. Dictionary AI-generated in parallel. / Học trước → A1 trước → A2/B1/B2.
Monetization | Unlock-lessons paywall (paywall deeper lessons); show why we're better before the paywall. / Khoá bài học sâu.
Freeze | Lock a stable build so testers A & B use the SAME version; features stop shifting, content can still change. Then marketing launches. / Đóng băng bản ổn định.
Differentiation | (1) combine best of both competitors, (2) fix their flaws (less clutter, real-world use, 4 skills/lesson), (3) use existing follower base as testers, (4) long-term B2B custom apps. / Khác biệt hoá.
Target audience | 'Already knows a little Vietnamese' (not absolute zero — they take classes). Primary: Chinese/Taiwanese learners, workers, exam-prep, overseas Vietnamese. / Nhắm người đã biết chút ít.
Testers | Expand via Hanu Vietnamese-studies faculty (mostly Chinese + some European); build a real feedback pipeline. / Mở rộng tester qua Hanu.
Out of scope (mobile) | Admin CMS is a dashboard, not a learner app. Camera-scan translate (VietLens) NOT adopted. Mock test room & human pronunciation videos & B2B = later. / Ngoài phạm vi giai đoạn này.